## Feuille 1
CARNET DE BORD
DATE | Effectué par | TRAVAIL EFFECTUE | TEMPS
2022-10-24 | Lenny / Luis / Maxym | Analyse du sujet | 1h
| Lenny / Luis / Maxym | Création du MCD | 3h
| Lenny / Maxym | Création du cahier des charges (manque MCD, CU, Maquettes) | 2h
| Luis | Rectification et finalisation du MCD | 3h
2022-10-25 | Lenny / Maxym | Création du diagramme de classes (classe de la base de données) | 2h
| Luis | Réflexion thème et choix chartre grahique de l'application, création de premières maquette "connexion" (2 maquettes avec des chartres graphique différentes) | 3h
| Luis | Création de la maquette "s'inscrire", "formulaire coordonnées", "formulaire transport", "formulaire restaurant" (maquettes avec des thèmes différents) | 3h
| Lenny / Maxym | Création du diagramme de cas d'utilisation | 1h
| Lenny / Maxym | Création des diagrammes d'activités première connexion / inscription | 1h
| Lenny / Maxym | Création du gantt de la première semaine | 1h
| Maxym | Poursuite du diagramme de classes (Répertoire, AppliFestival) | 1h
| Lenny | Finalisation du gantt des 3 semaines de projet | 1h
| Luis | Modification du MCD (association Intervention, table repas et créneau) | 30min
2022-10-26 | Lenny / Maxym | Création du mocodo | 2h
| Lenny | Ajout du MCD et du diagramme de cas d'utilisation dans le cahier des charges | 30min
| Lenny / Maxym | DOM de la page première connexion | 30min
| Lenny / Maxym | DOM de la page s'inscrire (coordonnées) | 30min
| Lenny | Création de tous les fichiers python du MCD avec l'ORM | 2h
| Lenny / Luis / Maxym | Création du script sql de la base de données | 1h30
| Maxym | Création de la page WEB page connexion en html/css | 2h
| Maxym | Formation Flask | 1h
| Luis | Création des maquettes de la secrétaire (associé Hotel, associé restaurant, liste des participants, page invitation participant, page inscription nouveau participant, page acceuil) | 5h
2022-10-27 | Maxym | 1ere connexion avec flask | 1h
| Maxym | Adaptation des pages web connexion et inscription avec flask | 2h
| Lenny / Luis | Update du cahier des charges (ajout des maquettes + explication) | 2h
| Lenny | Début de création de la page web inscription (html + CSS des 2 headers) | 2h
| Lenny | Modification du diagramme de classes : ajout des nouvelles tables / suppressions des tables inutiles | 1h
| Lenny | Création des fonctions ajoute_participant pour chaque métier | 2h
| Luis | Matrice RACI, matrice RISQUE, aide et vérification du GANTT | 2h
2022-10-28 | Maxym / Lenny | FInalisation du diagramme de classes | 2h
| Lenny / Maxym / Luis | Débat sur le sujet avec M.Lechopier afin de déterminer de façon précise le périmètre du projet | 1h
| Maxym | Requetes sql pour recuperer les informations d'une personne | 30min
| Luis | Insertion d'une plage de données de test réaliste (10 lignes pour chaque table de la BD) à la base de donnée afin de vérifier notre base, et afin de tester les fonctions SQLALCHEMY | 3h
| Lenny / Luis / Maxym | Discussion a propos du sujet avec M.Lechopier, liste d'une vingtaine de questions auquel l'enseignant à répondu | 1h30
| Maxym / Lenny | Refactoring du code | 1h
| Lenny / Maxym | Modification du MCD / diagramme de classes / script / fichier python suite à la discussion avec M.Lechopier | 2h
| Luis | Création d'un premire trigger PL/SQL afin d'ajouter un voyage et une navette lorsqu'un participant arrive en train à la gare de Blois | 1h30
2022-11-07 | All | Sprint 1 | 3h30
2022-11-07 | All | Sprint 2 | 3h30
2022-11-08 | All | Sprint 3 | 3h30
2022-11-08 | All | Sprint 4 | 3h30
2022-11-09 | All | Sprint 5 | 3h30
2022-11-09 | All | Sprint 6 | 3h30
2022-11-10 | All | Sprint 7 | 3h30
2023-01-03 | All | Sprint 8 | 3h30
2023-01-03 | All | Sprint 9 | 3h30 | RETROSPECTIVE SPRINTS |  |  |  |  | RETROSPECTIVE SPRINTS SEMAINE 3
2023-01-04 | All | Sprint 10 | 3h30 | SPRINT | TACHES | PERSONNES | TEMPS | DIFFICULTÉ | SPRINT | TACHES | PERSONNES | TEMPS | DIFFICULTÉ
2023-01-04 | All | Sprint 11 | 3h30 | Sprint 1 | Reorganisation de l'arborescence des fichiers | Maxym | 30min | Facile / FINI | Sprint 8 Mardi Matin | Login required pour les intervenant seuleument avec possibilité de se connecter | Maxym | 2h | Moyen
2023-01-05 | All | Sprint 12 | 3h30 |  | Ajout de nom, prenom, tel, ddn, dans page inscription automatiquement après la connexion | Maxym | 1h | Facile / FINI |  | MIse à jour complète de la page secretaire_consommateur | Lenny | 2h | Moyen / Fini
2023-01-06 | All | Sprint 13 | 3h30 |  | Creation de la page secretaire consommateur avec 3 combo box les differentes fonction de tri | Maxym | 2heures | Facile / FINI |  | heritage consommateur participant intervenant dans les classes python | Maxym | 1h | Moyen
2023-01-06 | All | Sprint 14 | 3h30 |  | Ajout d'insertion de la table Manger | Lenny | 30min | Facile / Fini |  | Refonte du design des pages login, coordonnées formulaire avec bootstrap | Luis | 2h | Moyen / Fini
[5 empty] | Fonction affiche_participant_date | Lenny | 1h | Moyen / Fini |  | Finition de la page secretaire_consommateur | Lenny | 2h | Moyen / Fini
[5 empty] | Changement du script SQL, modiciation de certains attributs. Modif MCD en conséquence | Luis | 1h | Facile / Fini |  | Refonte du design des pages transport(s) formulaire, formulaire restauration/hebergement avec bootstrap | Luis | 2h | Moyen/Fini
[5 empty] | Fonction affiche_participant_dateFalse | Lenny | 1h | Moyen / Fini | Sprint 9 Mardi Aprem | Création des tableaux d'affichage des données avec Datatables (plug-in jQuery) sur la page Participants | Luis | 2h | DIfficile/Fini
[5 empty] | Fonction affiche_participant_restaurantFalse | Lenny | 30min | Moyen / Fini |  | Début du developpement du menu de la secretaire avec les cards et bootstrap | Luis | 2h | Difficile/Fini
[5 empty] | Fonction affiche_participant_journee | Lenny | 30min | Facile / Fini |  | Ajout des login required pour tous les participants et non pas seuleument les intervenants manque la secrétaire | Maxym | 1h
[5 empty] | Recherche de failles dans notre MCD, dans notre modélisation, ainsi que dans notre implémentation sql | Luis | 1h | Difficile / Fini
[5 empty] | Modification du MCD, résolution d'un problème sur le table INTERVENANT, création d'une nouvelle table ASSITER | Luis | 2h | Moyen / Fini |  | Renseignement sur la librairie flask_principal pour essayer d'ajouter des roles sur l'application | Maxym | 2h30 | Difficille/Abandon
[5 empty] | Test du script avec des nouvelles insertion, test triggers | Luis | 30min | Facile / Fini |  | Création des fonctions get_nom / get_prenom + get_deb_voyage / get_lieu_depart_voyage Création du to_dict dans mobiliser | Lenny | 1h30 | Facile / Fini
|  |  |  | Sprint 2 | Création de la premeire version de get_dormeur | Maxym | 1h | moyen/Fini |  | Changement de la base de donnée afin de pouvoir gérer des rôles, et les login_required | Luis | 1h30 | Facile / Fini
[5 empty] | Récuperation des valeurs des combo box dans la page secretaire consommateur pour les transmettre à la BD | Maxym | 1h | Moyen/Fini |  | Ajout des insertions dans la table VOYAGE | Lenny | 30min | Facile / Fini
[5 empty] | Fonction affiche_participant_date_seulement | Lenny | 1h | Moyen/Fini |  | Création de la page incription avec l'insertion en BD, avec les valeurs entrées | Luis | 2h | Moyen/Fini
[5 empty] | Fonction affiche_participant_restaurant_seulement | Lenny | 30min | Moyen / Fini |  | Création de la route api/dataNavettes | Lenny | 1h30 | Moyen / Fini
[5 empty] | Fonction affiche_participant_journee_seulement | Lenny | 1h | Facile / Fini
[5 empty] | Modification du script et des fichiers python des tables LOGER et INTERVENANT | Lenny | 30min | Facile / FIni | Sprint 10 Mercredi Matin | Menu secretaire terminé, avec l'ajout des images sur les cards, les redirections vers les différentes pages de la secretaire | Luis | 4h | Moyen/FIni
[5 empty] | Modification problèmes dans le script | Lenny | 30min | Facile / Fini
[5 empty] | Rajout de nouvelles insertions de tests | Luis | 1h | Facile/ Pas fini |  | Ajout de la classes Utilisateur pour pouvoir ajouter la secretaire au login required | Maxym | 2h | Moyen/Fini
[5 empty] | Modifiation du script sql avec les dernière modification du MCD | Luis | 1h | Facile/ Pas fini |  | Création de la page secretaireGererParticipants (back) | Lenny | 2h | Moyen/Fini
[5 empty] | Modification diagramme de classe avec les derrnières modifications | Luis | 30min | Facile/ Pas fini |  | Le current user peut maintenant être une secrétaire ou un participant en fonction des identifiants + Connexion à la bonne page en conséquence | Maxym | 1h30
[5 empty] | Réponses aux différentes questions du groupes par rapport au maquettes ainsi que du sujet (rôle de chef de projet) | Luis | 1h au totales de la journé | Moyen / Fini |  | Mise à jour globale de la page secretaireNavette | Lenny | 1h30 | Moyen/Fini
|  |  |  | Sprint 3 | Modification de la fonction get_dormeur | Maxym | 1h | Facile / fini |  | Ajout d'insertions dans les tables TRANSPORTER / MOBILISER | Lenny | 30min | Facile/Fini
[5 empty] | Modification des fonctions affiche participant pour tout regrouper en une seul fonction | Maxym | 2h | moyen / fini
[5 empty] | Refactoring affiche participant pour la reduire | Maxym | 30min | Facile / fini
[5 empty] | Modification des fonctions afffiches_participant pour return une liste de personnes | Lenny | 1h | Facile / Fini
[5 empty] | Création page html dormeurSecrétaire | Lenny | 1h | Facile / Fini
[5 empty] | Fonction get_nom_hotel | Lenny | 30min | Facile / FIni | Sprint 11 Mercredi Aprem
[5 empty] | Découverte du fonctionnement de l'ORM SQL ALCHEMY (insertion, supression ,requêtees, jointures, ...) | Luis | 1h | Difficile / FIni
[5 empty] | Commencement du flask de la page DormeurSecrétaire | Lenny | 1h | Moyen / Fini |  | Front de la page secretaireGererParticipants en utilisant bootstrap | Lenny | 2h | Moyen/Fini
[5 empty] | Fonction SQL ALCHEMY (trier par rôle) | Luis | 1h |  |  | Login Required sur toutes les pages avec les bons roles secrétaire ou participant | Maxym | 2h | Moyen/Fini
[5 empty] | Fonction SQLALCHEMY pour récupérer les dormeurs selon la date et l'hôtel | Luis | 1h | Moyen / Fini |  | Modification des requêtes sur SQLAlchemy qui utilisent Participant / Utilisateur | Lenny | 1h30 | Facile / Fini
[5 empty] | Réponses et vérification de certaines fonctionnalités de mes collègues afin de vérifier la bonne conduite du projet | Luis | 30 min | Moyen / Fini |  | Changement des navbars des pages secretaires | Luis | 2h | Facile / Fini
|  |  |  | Sprint 4 | Modification de affiche participant pour avoir les Personnes et non seuleument les id + Ajout d'une fonction get_regime pour avoir le régime de chaque consommateur | Maxym | 1h | aucune/fini |  | regler les problemes des pages d'inscription des particiapnts liée au changement de la bd | Luis | 1h30 | Moyen / Fini
[5 empty] | Creation de la page FormulaireAuteurTransport.html début du dom avec les checkbox/label | Maxym | 1h | fini
[5 empty] | Fonction créer participant | Lenny | 30min | Facile / Fini
[5 empty] | Ajoute d'adresseP dans la table PARTICIPANT et modification des fonctions qui utilisent un PARTICIPANT | Lenny | 1h | Facile / Fini
[5 empty] | Suppression des prints / lignes de codes inutiles | Lenny | 1h | Facile / Fini | Sprint 12 Jeudi Matin
[5 empty] | Modification du fichier LOGER et INTERVENANT | Lenny | 30min | Facile / Fini
[5 empty] | Ajout du fichier python Assister.py | Lenny | 30min | Facile / Fini |  | Création de la Fonction get Role | Maxym | 1h | Facile/Fini
[5 empty] | Questions / réponses avec deux profeseurs sur notre médélisation, point sur le travail réalisé ainsi que conseils pour les prochains jours | Luis | 1h | Facile / Fini |  | Création de dataConsommateur et de toutes les fonctions nécessaires pour l'affichage : get_restaurant / get_date / get_creneau | Lenny | 2h30 | Moyen / Fini
[5 empty] | Fonctions SQL ALCHEMY ajoute_manger | Luis | 45 min | Moyen / Fini |  | Refonte de tous les supprimer pour supprimer en cascade, Page participantSecretaire Ajout du js pour supprimer | Maxym | 2h | Facile/Fini
[5 empty] | Finalisation du script SQL, du MOCODO, ainsi que vérification des erreurs de type, de nom de compréhension | Luis | 1h30 | Moyen / Fini
|  |  |  | Sprint 5 | Renommage des informations dans la page formulaire auteur dans les names et values | Maxym | 30 min | Fini |  | Création des fonctions format_creneau / datetime_to_dateFrancais / get_hotel / get_periode_hotel / get_date_dormeur | Lenny | 1h30 | Moyen / Fini
[5 empty] | Modification des fonctions dans le flask pour refaire les routes entre la page connexion et inscription et refactoring des 2 fonctions | Maxym | 30 min | Fini |  | Ajout script ajax, afin de faire marcher la page formulaire restaurant/hotel | Luis | 2h | Difficile / Fini
[5 empty] | Continuation du flask de dormeurSecrétaire | Lenny | 1h | Moyen / Fini |  | Finition page liste transport et commencement creation intervention | Luis | 2h | Difficile / Fini
[5 empty] | Ajout des informations de la personne dans l'url de la page inscription avec un redirect url pour pouvoir les afficher sur cette page | Maxym | 1h30 | Fini
[5 empty] | Factorisation et correction des erreurs de la fonction ajoute_intervenant | Lenny | 1h30 | Facile / Fini
[5 empty] | Ajout de la fonction est_intervenant | Lenny | 1h | Facile / Fini | Sprint 13 Vendredi Matin
[5 empty] | Route entre la pageinscription auteur transport et page fin | Maxym | 1 heure | Fini
[5 empty] | Création d'un nouvelles maquettes pour la gestion des navettes de la secretaire | Luis | 1h | Facile/FIni |  | Préparation pour l'Oral | Maxym, Luis, Lenny | 2h | Facile/Fini
[5 empty] | Fonction ajoute_deplacer SQL ALCHEMY | Luis | 1h | Moyen/Fini |  | Mise à jour globale de la page dormeurSecretaire | Lenny | 1h | Facile/Fini
[5 empty] | Optimisation et refactorisation du code du fichier SQL ALCHEMY | Luis | 1h | Moyen/Fini |  | Ajout bouton deconnexion | Luis | 30min | Facile/Fini
[5 empty] | Nouvelle classe python DEPLACER et ASSSITER | Luis | 30min | Facile/FIni |  | Modification de quelques éléments suite a l'oral, et au remarques faites par le client | Luis | 30 min | Facile/Fini
|  |  |  | Sprint 6 | Creation de la templates secretaire | Maxym | 30 min | Fiin
[5 empty] | Modification de la fonction get_dormeur | Lenny | 30min | Facile / Fini
[5 empty] | Finalisation flask page dormeurSecrétaire | Lenny | 1h | Moyen / Fini
[5 empty] | Route entre secretaire et consommateur | Maxym | 30 min | Fini
[5 empty] | Ajout d'une verification pour connecter la secretaire | Maxym | 30 min | Fini
[5 empty] | Commencement du flask de la pge participantSecrétaire | Lenny | 1h | Moyen / FIni
[5 empty] | Ajout des routes entre la page secretaire accueil et ses sous pages | Maxym | 30 min | Fini
[5 empty] | Modification des infos personnelles quand une personne s'inscrit | Maxym | 30 min | Fini
[5 empty] | requêtes SQL ALCHEMY afin de pouvoir les afichier sur notre applications par la suite | Luis | 1h | Moyen / Fini
[5 empty] | Ajout d'une table Secrétaire dans le script sql | Lenny | 30min | Facile / Fini
[5 empty] | Début style de la page secrétaire | Maxym | 1 heure | Non Fini | Sprint 14 Vendredi Soir
[5 empty] | Création fichier secretaire.py | Lenny | 30min | Facile / Fini |  | Fiche individuelle | 1h | Luis | Facile/Fini
[5 empty] | Fonction ajoute_assister dans le fichier SQL ALCHEMY | Luis | 30 min | Moyen / Fini |  | Refonte fonction supprimer_utilisateur_role | 1h | Maxym | Facile/Fini
[5 empty] | CSS du header des pages | Luis | 1h | Moyen / Fini |  | Correction d'un problème qui affiche qu'une seule ligne par personne sur la page dormeurSecretaire | 1h | Lenny | Facile/Fini
[5 empty] | CSS de la page formulaire participants | Luis | 2h | Difficile / Pas fini |  | Fiche individuelle | 2h | Maxym / Lenny / Luis | Facile/Fini
[5 empty] | Point sur le projet, l'organisation de chacun pour la suite, répartition des tâches et choix commun | Luis | 1h | Moyen / Fini |  | Modification du idMe par défaut (0 --> 1) en SQLAlchemy et correction de conflit | 30min | Lenny | Facile/Fini
|  |  |  | Sprint 7 | Fonction ajouter_navette | Lenny | 30 min | Facile / Fini
[5 empty] | Modification du carnet de bord | Maxym | 30 min | Fini
[5 empty] | Fonction supprimer_personne_transporter | Lenny | 30 min | Facile / Fini
[5 empty] | Préparation du rendu | Maxym / Luis / Lenny | 2h | Fini
[5 empty] | Explication des choix des technologies utilisé / RENDU | Luis | 2h | Moyen / Fini
[5 empty] | Flask formulaire_auteur_transport des dates d'arrivées et de départs | Lenny | 1h | Dur / Fini